## Con dias laborales
Anterior proceso: Se posesiona la JGE el 05/04/2021 y posesiona a los representantes el 06/07/2021
60 días laborales JGE se posesiona y finaliza elecciones
30 días laborales Entre elecciones y convocatoria + padrón electoral
N° | Encargado | Detalle | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
|  |  | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15
1 |  | Consultar por quiénes van a ser los miembros de la Junta General de Elecciones | bar: ABRIL S 1 to ABRIL L 10
2 | Majo | Revisar a los postulantes proyectados y sus certificados | bar: ABRIL S 8 to ABRIL MI 12
1 | Asamblea | Asamblea para la posesión de la JGE | bar: ABRIL J 13
2 | JGE | JGE se reune para revisar el presupuesto, cronograma de elecciones, elección presidente vicepresidente 2 vocales y secretario | bar: ABRIL V 14 to ABRIL L 17
3 | Gerencia | Aprobar el presupuesto | bar: ABRIL MA 18
4 | JGE | Convocatoria a las inscripciones para postulantes | bar: ABRIL MI 19
5 | JGE | Recepción convocatorias y resoluciones | MAYO MI 10: IMPREVISTOS
8 | Majo | Revisar listado de candidatos y emitir certificados | bar: ABRIL D 23 to ABRIL J 27
6 | JGE | Listado final de candidatos con los certificados | bar: MAYO MA 16 to MAYO MI 17
7 | Gerencia | Padrón Electoral PEDIR A FINANFONDO | bar: MAYO V 19
8 | JGE | Convocatoria a elecciones | bar: MAYO V 19
9 | proveedora | pruebas y aprobacion del sistema 30 dias mas imprevistos | JUNIO MA 20: imprevistos
10 | Todos | Elecciones | bar: JUNIO MI 28 to JUNIO V 30
11 | JGE | Impugnaciones y resolución de las mismas | bar: JULIO L 3 to JULIO MI 5
12 | JGE | Resultados de las elecciones | bar: JULIO J 6
13 | JGE | Posesión de los nuevos representantes | bar: JULIO V 15
Note on C8: Finanfondo: Deben tener al menos 12 aportaciones consecutivas y no estar en mora 60 días
Note on C9: Finanfondo: Son 4 principales (2 MEF y 2 SENAE) y 4 suplentes

## Con dias calendario (hidden)
Anterior proceso: Se posesiona la JGE el 05/04/2021 y posesiona a los representantes el 06/07/2021
*60 días calendario JGE se posesiona y finaliza elecciones
30 días calndario Entre elecciones y convocatoria + padrón electoral
N° | Encargado | Detalle | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JULIO
|  |  | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | J | V | S | D | L | MA | MI | J | V | S | D | L
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Consultar por quiénes van a ser los miembros de la Junta General de Elecciones | bar: ABRIL S 1 to ABRIL L 10
2 | Majo | Revisar a los postulantes proyectados y sus certificados | bar: ABRIL S 8 to ABRIL MI 12
3 | Asamblea | Asamblea para la posesión de la JGE * | bar: ABRIL J 13
4 | JGE | JGE se reune para revisar el presupuesto, cronograma de elecciones, elección presidente y secretario | bar: ABRIL V 14 to ABRIL L 17
5 | Gerencia | Aprobar el presupuesto | bar: ABRIL MA 18
6 | JGE | Convocatoria a las inscripciones para postulantes | bar: ABRIL MI 19
7 | JGE | Recepción convocatorias y resoluciones | bar: ABRIL L 24 to ABRIL V 28; MAYO MA 2 to MAYO MI 3
8 | Majo | Revisar listado de candidatos y emitir certificados | bar: ABRIL J 20 to ABRIL S 22
9 | JGE | Listado final de candidatos con los certificados | bar: MAYO J 4
10 | Daya | Padrón Electoral ACTUALIZACION DE DATOS | bar: ABRIL S 29
PUBLICACION
11 | JGE | Convocatoria a elecciones | bar: MAYO V 5
12 | Todos | Elecciones | bar: JULIO J 1 to JULIO V 2
13 | JGE | Impugnaciones y resolución de las mismas | bar: JULIO S 3 to JULIO D 4
14 | JGE | Resultados de las elecciones | bar: JULIO L 5 to JULIO S 10
15 | JGE | Posesión de los nuevos representantes | bar: JULIO D 11 to JULIO L 12
Note on C8: Finanfondo: Deben tener al menos 12 aportaciones consecutivas y no estar en mora 60 días
Note on C9: Finanfondo: Son 4 principales (2 MEF y 2 SENAE) y 4 suplentes